- 中节能晶和科技有限公司马鞍山市主城区路灯节能及智慧化管控升级改造项目施工、运行维护劳务分包招标邀请函

- 我公司中标的“马鞍山市主城区路灯节能及智慧化管控升级改造项目”现已进入施工准备阶段。为满足施工要求，现邀请贵公司参与本项目的劳务分包招标。

- 一、劳务分包范围

- 本项目主要工作包括：

- 将马鞍山市主城区已纳入市政管养的约29880盏路灯更换成LED灯，对老化的杆内护套线进行更换，亮灯消缺（亮灯率100%），灯具UID码抄写、灯杆逐杆报修电话黏贴；

- 对本项目范围内的灯杆、灯具、光源、电器、配电柜、电缆等所有变压器以下的设备设施、在合同期内进行更新、替换、改造及运行维护所涉及到的人工、机械、辅助性材料费。

- 维护范围包括已纳入市政管养的约29880盏路灯及2020年新增2693盏路灯和合作期内后续纳入运行维护的照明设施。

- 10杆智慧灯杆、1000个智慧井盖、20处易涝点实时监控和智慧路灯管理信息平台及监控机房的建设，包括建设完成后合同期内的更新、替换、改造及运行维护。

- 对外接非道路照明设施在照明设施线路上取电进行管理。

- 5、相关工程材料（如：灯具、线缆、控制器等）到场的卸货、二次转运及保管；旧工程材料（如：旧灯具等）的拆卸、转运及保管；

- 6、自行准备容量足够的仓库，并做好防盗等措施保证新、旧材料的安全；

- 7、系统亮灯调试；

- 8、验收前的成品保护；

- 9、按交警、城管等部门要求施行交通管制，保证作业区的安全；

- 10、恢复施工现场环境（如：保洁、撤掉封路标识）等。

- 二、报价考虑因素及相关要求

- 1、工程量：本项目共分为5个施工劳务包和3个运行维护包，每家投标单位均需对8个标段的施工和维护同时进行报价，否则视为废标。每家投标单位最多可以中标其中2个施工劳务包和1个运行维护包。标段划分情况、具体工程量清单及工作内容见附件（劳务招标标段划分及报价清单、各标段工程量清单）。

- 2、报价要求：

- a.本项目8个标段，均采用综合单价的报价方式，但投标单位每个标段的报价不可超过相应标段的限定总价，最终结算金额以实际数量为准。

- b.为防止不平衡报价，合同签订时，招标人有权在保证投标人中标总价不变的情况下，结合其他投标人的所报单价进行单价调整。

- c．本项目甲方有权根据综合排名情况要求投标人进行总价调整，如不接受调整，则视为废标。

- 3、建设工期：60天，从进场之日起计算(要求2020年12月15日完工，以建设单位要求工期为准)。运行维护期限：从验收合格之日起计算，期限为8年（8年内报价清单人工费1、2项每两年上调5%，其他综合单价不做调整）（本项目根据改造进度逐路验收，道路验收后由相应的维护中标单位即刻接管维护，甲方按乙方的运行维护中标单价酌情按时间给予适当补贴）。

- 4、施工作业时段：中标单位需服从我方、业主、辖区交警及城市管理人员的合理要求，摆放封路安全标识，并在允许的时间段作业。

- 5、改造阶段工程款支付方式：按月进度付款，每月月底申报工程量，经计量双方无异议，且施工单位开具合法的工程施工增值税专用发票，我方于次月十五号左右支付上月经审核后的60%工程款。项目正式验收合格后支付至合同总额的97%，余3%为质保金，竣工验收后满一年不计息支付。

- 6、运行维护阶段维护费支付方式：按季度付款，每季度初申报上季度运行维护费（每季度甲方综合考核不得低于95分，每低1分扣当季度运行维护费10%），经双方无异议，且施工单位开具合法的工程施工增值税专用发票，我方于收到支付申请5个左右工作日支付上季度运行维护费。

- 7、投标单位收到招标邀请过后有意愿参与投标，需在投标文件提交截止时间前提交2万元投标保证金到甲方账户，否则视为放弃应标。合同签订后5个工作日内原路返还。

- 施工中标单位需在合同签订后10天内以银行保函或现金形式提供施工部分合同总价的5%作为履约保证金。项目竣工验收进入运行期后10天内，运行维护中标单位需以银行保函或现金形式提供维护部分1个季度的维护费作为履约保证金。施工部分保证金在施工期结束且项目移交后10天内，全额不计息退还，维护部分保证金在项目合同期结束且项目移交后10天内全额不计息退还。

- 8、投标单位的报价为含3%增值税专用发票报价，合同期内价格不做调整。

- 9、施工期间，招标单位判断中标单位施工进度明显滞后的，可书面催告中标单位增加施工力量；若中标单位拒绝执行，且施工进度仍然滞后，招标单位有权将中标单位的工程量合理划分给其他中标单位实施。

- 10、质量标准与维保期：质量标准按图纸要求；图纸未明确的，按国家相关规范执行。或服从现场管理人员的指令。

- 运行维护期从项目验收合格开始，为期8年。（道路改造完成后，与原维护单位分路进行验收，验收后即由中标单位接管维护，至项目验收合格期间的维护费不另行支付）；

- 11、我公司仅提供报价清单内的材料。现场施工所需耗材、工具、脚手架、机具、车辆、仓库及住宿等，均由施工单位自行解决。

- 注：投标单位报价时，除考虑上述工作的费用外，还应当考虑施工人员个人保险、安全配置等相关费用。

- 12、运行维护要求见附件。

- 三、评标办法

1、商务技术评分标准：30分（满分）

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 同类业绩 | - 投标人自2016年1月1日起至投标截止时间止，具有在马鞍山市城市路灯维护项目业绩的，每项得6分，本项最高得12分。【投标人须提供项目合同书、或业主单位证明】 | - 12 |
| - 2 | - 人员 | - 持有安监局颁发的低压电工证3人，每提供1人得2分，最高6分； - 持有B及以上驾驶证1人得2分，同时持有高空作业车操作证加2分，最高4分； - 电工、驾驶员提供已购买人身意外伤害保险证明得2分；承诺中标后1个月为电工、驾驶员购买人身意外伤害保险得1分；（保险证明与电工证、驾驶证信息不符得0分） | - 12 |
| - 3 | - 机械 | - 公司自有18米及以上高空作业车得6分；承诺中标后1个月内购买18米及以上高空作业车得4分；不承诺得0分； | - 6 |

- 2、 投标报价评分标准：70分（满分）

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 评标价和评标基准价确定方法 | - 评定评标基准价：以符合要求的投标方且投标价格最低（指3个标段投标总价）为评标基准价，其报价分为满分70分。（为防止投标人施工、维护进行不平衡报价，甲方有权在保持乙方中标总价不变的情况下，结合其他家的报价，对施工、维护价格进行调整） - 其他投标人的报价得分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）*70，计算结果四舍五入保留到小数点后两位。施工费、维护费超过最高限价的投标文件无效。 | - 70 |

- 说明：综合得分最高的投标人推荐为第一中标候选人，以此类推。按排名顺序（第一名开始依次自由选择其所中标段）。得分相同时，投标报价低者的排名靠前；投标报价也相等的，由招标人确定。

- 四、投标文件递交方式及内容

- 1、投标文件需提供正本一份、副本四份(胶装成册)，并密封在一个密封袋内；

- 2、投标文件中需提供营业执照、资质证书（城市道路照明三级及以上施工资质）、安全生产许可证复印件（加盖公章）；

- 3、投标文件中需含投标响应函、法人授权委托书、投标承诺书、农民工工资支付承诺书，商务条款响应表/偏离表加盖公章。

- 4、施工及维护报价清单。

- 五、投标人资格

- 1、投标企业法人能独立承担民事责任，具有城市道路照明三级及以上施工资质，同时具有企业安全生产许可证且在有效期内；

- 2、能按招标文件及附件图纸的要求完成工程施工任务；

- 六、合同主要条款提示

- 1、投标人必须提供施工人员的意外伤害险保单，方可进场施工，如因不能提供保险证明，而导致工期延误的，会导致发包人对其的索赔。

- 2、投标人必须服从发包人现场管理要求，包括工程量分配、工作时间调整等要求。

- 3、投标人必须定期对安全防护设备（安全锥筒、警示牌等）进行检查、维护，并妥善保管，对损坏及不符合规范的设备要及时更换。

- 4、投标人必须为进场施工及相关管理人员配置劳保用品。

- 5、投标人必须承担全部施工质量责任（因材料引起的质量问题除外），并保证根据相关要求达到验收标准。

- 6、投标人必须承担已领取产品、辅材的保管责任，并确保其完好。

- 7、本文中所述内容，均自动成为合同条款之一。

- 8、如中标后又反悔的，本公司有权要求贵司承担赔偿责任（包含重新组织招标、延误的工期等可能的损失）。

- 9、投标人中标后，不得将自己的权利义务以任何形式变更（即：合同签约、履行、财务往来等），否则即为违约，甲方可追究投标人的相关责任，并索赔。

- 七、特别说明：本项目不需进行现场报名，如贵单位愿意参与，请按时将报价文件快递至本公司。

- 八、报价文件递交截止时间：2020年10月23日上午9：30(北京时间）。

- 九、联系人及联系方式

- 公司名称：中节能晶和科技有限公司

- 联系人：集采部 齐晟睿

- 电 话：0791-88153977

- 邮箱地址：qishegnrui@latticelighting.com

- 公司地址：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖北路689号

- 投标保证金、履约保证金缴纳账户：

- 账户名称：中节能晶和科技有限公司

- 开户行及账号：中国银行南昌市青湖支行 194702222746

- 纳税人识别号：91360100685998159N

- 地址、电话：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖北路689号 0791-88153977

- 十、未尽事宜或其他需要明确的情况，可来电咨询。

附件：项目的运行维护要求

1、本项目运行维护内容：

a	、灯杆、灯具、光源、电器、配电柜、电缆等所有变压器以下的设备设施、智慧灯杆、智慧井盖及易涝点实时监控相关设施的更新、替换、改造及运行维护。

b	、改造完成的29880盏路灯及2020年新增2693盏路灯和合作期内后续纳入运行维护的照明设施（包括安装单灯控制器、灯杆、灯具、光源、电器、配电柜、电缆等所有变压器以下的设备设施）的更新、替换、改造及运行维护。

c	、合作期内外接非道路照明设施在照明设施线路上取电的外接用电设施管 理。

在合作期内，中标单位需负责非道路照明设施（包括现有经甲方审批通过，已经接入的非道路照明设施和合作期内经甲方审批后将接入的非道路照明设施） 在路灯线路上取电的管理。由乙方对接入的非道路照明设施取电设备进行管理，合作期内的一切责任由乙方承担。

2、本项目建设完成后，在运行维护期内，由中标单位负责运行、维护、大 修、更新（升级）、重置相关设备设施所需的人工、机械、辅助材料费用。

3、运行维护总体要求：路灯亮灯率须达到99%及以上，设备完好率99%及以 上，智慧管理信息平台中所有单灯控制设备在线率达到99%及以上。具体要求如 下：

a、乙方需在马鞍山市区内设置运维部。运维部满足如下条件：应具备足够的物理空间，用于日常办公及设备摆放（包含废旧材料、备品备件、车辆等）；应配备1台及以上的高空作业车、1台及以上的巡检车辆；应配备3名及以上持证低压电工（安监局发放）、1名及以上驾驶员（驾照需对应车辆要求）； 满足上述要求的人员名单及设备清单报甲方备案，经备案的人员名单及设备清单如需变更，则变更后的人员名单及设备清单配置不得低于变更前，并且需提前上报甲方，经甲方同意后方可变更；

b、本项目运行维护为日常项目，乙方的维护人员必须常驻项目现场且不得从事本项目运行维护以外的其他工作。否则按500元/天的标准扣除当季度运行维护费。

c、每月应向甲方上报运行维护计划，运行维护计划需包括时间、地点、 人员等；

d、须落实安全生产措施，签订安全生产责任书、为项目人员购买相应保险

（包括但不限于人身意外险、工伤保险等）、配备完善的安全防护用品和设备、配置统一的工作服和反光袖套等，严格按照国家、省、市的安全文生产相关规定执行。在进行运行维护作业时不得擅自更改线路，必须认真负责，并注意安全操作，作业现场应干净整洁，各类警示标志设置明显；现场的各种设施、材料、设备器材定点存放，如发生任何安全生产事故，责任由乙方承担， 乙方负责事故处理及产生一切费用；

e、用于运行维护项目所需的材料必须符合国家的质量标准，甲方有权对相 关材料进行抽查。若乙方承担的运行维护项目达不到国家的有关质量标准要求 时，乙方必须重新修复，所造成一切损失由乙方承担；

g、应每日安排人员巡查路灯设施，及时处理故障；巡查中发现设施存在安全隐患时，应立即做好防护措施，必要时现场安排专人看护；应将巡查发现的设施损坏情况记录在案，现场拍照或摄像，统计损坏工程量，上报甲方；

h、加强巡查，防止照明设施被盗，如有被盗，乙方自行恢复维修；

i、发生故障后须在12小时内维修完毕，特殊情况按甲方要求限期维修完 毕；如乙方未及时修复，则甲方有权委托第三方进行修复，乙方支付修复实际 发生的费用或甲方可从履约保函或维护保函中扣除相应的金额。

j、如路灯设施损坏是由第三方原因造成的，如交通肇事事故等。应第一时间到达现场做好安全处理及修复工作并负责与第三方协调赔偿事宜，第三方赔 偿的费用由乙方收取，但须上报甲方备案。如果出现造成路灯设施损坏的第三方不明或其他不能明确责任的情形，由乙方负责恢复，恢复产生的费用由乙方自行承担；

k、合作期内如因道路改造、其他单位施工以及不可抗力（如自然灾害、地 震、战争等）的原因造成路灯、电缆迁移和路灯设施、智慧灯杆、智慧井盖、 易涝点监控设施的损坏，应无条件按照甲方要求做好设施迁移、恢复工作，所涉及费用据实审计结算；

乙方不得擅自在城市照明设施上张贴、悬挂、设置宣传品和广告。但如 政府方有相关工作需求时，乙方应积极配合并给予相应的协助。

4、在合同期内，乙方应建立巡查检修制度，根据维修节电设施的经验和实际，确定合理的巡查检修周期。乙方应建立巡查检修资料档案，发现问 题应及时记录和检修调整，保证故障及时修复，并每月月底将故障点及更换修复 详细情况以书面记录形式报告甲方。

5、在节能收益分享期内，如遇重大节日和重要的活动、遇有异常自然条件

（如洪涝、台风、暴雨、强烈地震等）、遇有人为的破坏（如被盗、交通事故等）， 乙方须对节电设备进行特殊性巡查检修，保证节电设备的正常工作，并配合政府 相关部门工作。

6、乙方须建立应急预案，应对可能出现的极端情况。乙方在本合同签署后 编制应急预案，应急预案须经甲方批准。

7、甲方负责对乙方的运行维护进行考核，乙方必须接受甲方的考核，考核 方法见《马鞍山市主城区道路照明设施运行质量考核管理办法》。

8、本项目范围内各项设备、设施维护必须符合住建部《城市照明管理规 定》（住建部令第4号）以及安徽省、马鞍山市的相关规定和行业规范。若在合 作期内颁布新的规范、标准，则以届时适用的文件为准。

《马鞍山市主城区道路照明设施运行质量考核管理办法》

一、考核时间

每月度考核一次，月度考核得分的算术平均值作为季度考核得分。

二、考核办法

具体的考核方法如下：

1、考核总分值为 100 分，由检查考核和社会监督评价两部分组成，检查考核 占总分的 90%，社会监督评价占总分 10%。当月考核得分达 95 分以上（包括 95 分），为达标，全额支付运行维护费；得分低于 95 分，每低 1 分扣当季度运行维护费10%。

2.检查考核：满分 100 分（见表马鞍山市主城区道路照明设施运行质量 检查考核评分标准表），占绩效考核得分权重为 90%。采取不通知不定期方式进行绩效考核，每月组织正式考核 1 次。

3.社会监督评价：满分 100 分，占绩效考核得分权重为 10%。每发生一起投 诉与媒体曝光事件扣 10 分，根据投诉与媒体曝光与办结情况计算投诉事件。

4.绩效考核得分=检查考核得分×90%+社会监督评价得分×10%

马鞍山市主城区道路照明设施运行质量检查考核评分标准表

| 序 号 | 考核 内容 | 分 值 | 考核标准 | 权数 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 照度 及亮 灯率 | 30 | 亮灯率不低于 99%，亮灯后 3 小时不能恢复到99%亮灯率的每一次扣 5 分。 | 10% |  |  |
|  |  |  | 各路段平均照度未达到《城市道路照明设计标 准（CJJ45-2015）》的每一处扣除 5 分。未按规 定时间调整节能效果造成照度不达标的每发现 一处扣 5 分。 | 20% |  | 当日开灯时间至次 日 02:00（凌晨 2 点）之前，路面平均 照度不低于《城市道 路照明设计标准 （CJJ45-2015）》中 规定的平均值；从当 日 02:00（凌晨 2 点）至当日关灯时 间，路面平均照度不 低于《城市道路照明 设计标准（CJJ45- 2015）》中规定的低 档值。 |
| 2 | 养护 设施 完好 率 | 20 | 设施完好率不低于 99%，灯具、灯架完好，无断 裂、脱焊及严重锈蚀，路灯控制箱及围栏完整无 缺、无锈蚀、正确锁闭等，发现一处扣 1 分。 | 20% |  |  |
|  |  |  | 灯具引下线绝缘良好、无破皮、绝缘开裂、接线 盒无破损、接线井有盖，发现一处扣 1 分。 |  |  |  |
|  |  |  | 灯杆、灯架、控制柜无倾斜，无损坏，门板等无 缺失，法兰无松动，发现一处扣 1 分。 |  |  |  |
|  |  |  | 井盖无打开、破损、位移、丢失，每发现一处扣 1 分。 |  |  |  |
|  |  |  | 智慧井盖设施、视屏监控设备运行良好，每发现 一处扣 1 分。 |  |  |  |
|  |  |  | 设施保洁率不低于 95%（路灯杆有小广告、灯罩 有明显积尘影响照度等）发现一处扣 1 分。 |  |  |  |
| 3 | 修复 率 | 20 | 现场必须全天 24 小时安排人员随时进行抢险，一般故障必须在 12 小时间内解决；漏电、灯杆 起火、灯杆被撞及倾斜等易造成二次伤害的突 发紧急等情况必须在 30 分钟内赶到现场抢修；发现缺岗一次扣 2 分，紧急情况缺岗一次扣 4分。 | 20% |  | 特殊情况根据 EMC 合同的约定，按管理 单位要求限期维修完 毕。 |
|  |  |  | 出现大面积灭灯情况，应在 12 小时内修复（非外界因素引起的），未达到要求的发现一次扣 4分。 |  |  | 特殊情况根据 EMC 合同的约定，按管理 单位要求限期维修完 毕。 |

| 序 号 | 考核 内容 | 分 值 | 考核标准 | 权数 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设施投诉处理不及时、设施故障没有在限定时 间内修复且没有在规定时间内提交情况说明书 面报告，发现一次扣 1 分。 |  |  |  |
|  |  |  | 巡视、巡修，（少巡视检修记录视为未巡视巡修） 每少一次扣 2 分。漏报或未在规定时间内上报 每月与每周计划一次扣 2 分。 |  |  |  |
| 4 | 监 控 中 心 管 理 | 15 | 监控中心设备不能正常运作的每发生一次扣 2 分； | 15% |  |  |
|  |  |  | 监控中心环境卫生脏、乱、差发现一次扣 1 分。 |  |  |  |
|  |  |  | 单灯控制设备在线率低于 99%，且 3 小时内未 修复到在线率 99%的，每发生一次扣 5 分。 |  |  |  |
| 5 | 作业 安全 文明 施工 | 10 | 设施损坏造成人身、财产损害或因此涉及诉讼 主要责任为社会资本方的，每发生一次扣 10 分 并赔偿相应的损失金额。 | 10% |  |  |
|  |  |  | 违反操作规程、违章作业，每发现一次扣 2 分。 |  |  | 需在限时内完成整 改。 |
|  |  |  | 作业时工作人员未穿戴劳保防护用品，每发现 一次扣 2 分。 |  |  | 需在限时内完成整 改。 |
|  |  |  | 维修养护时具备围挡条件的未设置围挡，作业 区域周围未放置安全警示标志、夜间未悬挂警 示红灯、无反光锥桶，每发现一处扣 2 分。 |  |  | 需在限时内完成整 改。 |
|  |  |  | 发现漏电、偷接路灯电源现象没有及时制止，每 发现一次扣 1 分。 |  |  | 需在限时内完成整 改。 |
|  |  |  | 施工现场工完料清场地净，每发现一处乱抛现 象扣 2 分。 |  |  | 需在限时内完成整 改。 |
|  |  |  | 严禁未经批准擅自白天开灯检修，每发现一次 扣 2 分。 |  |  | 需在限时内完成整 改。 |
| 6 | 人员管理 | 5 | 维修人员缺岗每发现一次扣 2 分；发生故障到岗不及时的每发现一次扣 1 分。 | 5% |  | 扣分与违约金均实 施。 |
| 合计 |  | 100 |  | 100% |  |  |

- 投标文件

- 马鞍山市主城区路灯节能及智慧化

- 管控升级改造项目

- 施工、运行维护劳务分包

- (正本/副本)

- 投标人(盖章)：                     .

- 投标人代表签字：                   .

- 日          期：    年    月    日

- 营业执照、资质证书、安全生产许可证（复印件加盖公章）

- 附件1：             参与投标回执函

- 我公司于 ××  年 ××  月  ×× 日获悉贵公司关于 ××××××项目    的招标采购公告。经我公司研究，决定参加此项目投标,并愿意接受招标采购公告及招标采购文件的约束。如果我公司最终承揽该项目，我们同意招标采购文件中所列条款自动成为合同附件，与合同正文具有同等效力。

- 投标单位名称(盖章)：

- 日       期：   年    月   日

## 投标响应书

- 致：                (招标人名称)

- （投标单位全称）授权            （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的                    （项目名称）采购的有关活动，并对此进行投标。为此：

- 1、提供投标人须知规定的全部投标文件：投标文件正本一份，副本四份。

- 2、保证遵守招标文件中的有关规定和约定。

- 3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

- 4、我方承诺在       天内完成供货。

- 5、如我方中标，我方同意按招标文件要求支付履约保证金。

- 6、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

- 7、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

- 10、投标文件自提交投标文件截止时间起90天内有效。

- 11、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

- 地址：

- 邮编：

- 电话：

- 传真：

- 投标单位名称（盖章）：

- 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

- 日 期：

- 授权委托书

- 致: 中节能晶和科技有限公司

- （公司名称） 法定代表人        授权        （授权代理姓名）为全权代表，办理 马鞍山市主城区路灯节能及智慧化管控升级改造项目施工、运行维护劳务分包招投标等事宜。

- 报价单位名称： （盖章）

- 法定代表人：（签字或盖章）

- 授权代理人：（签字）

- 日  期：     年    月     日

- 附：法定代表人身份证扫描件

- 附：授权代理人身份证扫描件

- 投标承诺书

- 本公司收到贵司发送的邀请函，经认真研读并愿意接受邀请函的约束，如果我司最终承揽该项目，同意邀请函中所列条款自动成为合同附件，与合同正文拥有同等效力。

- 报价单位名称：         (盖章)

- 日  期：2020年  月  日

- 农民工工资支付承诺书

- 致：中节能晶和科技有限公司

- 为了切实维护贵公司及建筑农民工的合法权益，确保社会和企业稳定，根据各级政府和相关主管部门的相关要求，结合我方承的实际情况，特作如下慎重承诺：

1、我方将严格按照上级主管部门(公司)关于农民工工资发放的相关要求，切实做好农民工工资发放工作；

2、我方一定按照规定将农民工工资按时、足额、直接发放到农民工手中，并形成农民工工资表(表格形式、现场负责人和班组长签字认可、农民工本人签字)；

3、如我方拖欠农民工工资，或工资发放处置不力，导致农民工有不同形式的上访、闹访、集访等事件发生，贵公司可立即停止对我方工程款的支付。若我方在此过程中处置不当，我方同意将贵公司剩余应付给我方的工程款用作支付农民工工资。由此对贵公司造成的一切不良后果和损失由我方承担。

特此承诺!

- 报价单位名称：（公章）

- 法定代表人或授权代理人：（签名）

- 日期：       年    月    日

保证金回单

- 加盖公章

- 商务条款响应/偏离表

| - 序号 | - 内 容 | - 按招标邀请函要求 | - 按响应邀标人实际内容填写 | - 偏离说明（响应/偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 施工、维护履约保证金 | - 合同签订后10天内提交施工合同额5%履约保证金；项目竣工验收进入运维期后10天内提交1个季度的维护保证金 | - 合同签订后10天内提交施工合同额5%履约保证金；项目竣工验收进入运维期后10天内提交1个季度的维护保证金 | - 响应 |
| - 2 | - 工期时间 | - 60天工期，2020年12月15日完工 | - 60天工期，2020年12月15日完工 | - 响应 |
| - 3 | 人员、机械配置 | - 持有安监局颁发的低压电工3人、持有驾驶B证并具有高空作业车操作证司机1人 | - 持有安监局颁发的低压电工3人、持有驾驶B证并具有高空作业车操作证司机1人 | - 响应 |
| - 4 | 招标文件附件：项目的运行维护要求 | - 招标文件附件：项目的运行维护要求 | - 招标文件附件：项目的运行维护要求 | - 响应 |
| - 5 | - 不平衡报价调整 | - 在保持中标总价不变的情况下，甲方有权结合其他单位的报价对施工、维护及单项报价进行调整 | - 同意在保持中标总价不变的情况下，由甲方有权结合其他单位的报价对施工、维护及单项报价进行调整 | - 响应 |
| - 6 | - 单灯控制器和集中控制器安装固定单价 | - 同意项目竣工验收后，新接管的路灯维护和单灯控制器、集中控制器按招标的固定单价进行支付 | - 同意项目竣工验收后，新接管的路灯维护和单灯控制器、集中控制器按招标的固定单价进行支付 | - 响应 |

- 报价单位名称：                   (全称并加盖公章）

- 日        期：      年    月   日

- 同类业绩表

| - 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 项目名称 | - 项目业主 | - 项目地点 | - 合同金额 | - 起讫日期 |

- 注：投标人应附上述项目的合同书复印件；

- 人员证书

| - 序号 | - 姓名 | - 证件类型 | - 证件编号 | - 身份证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |
| - 11 |  |  |  |  |
| - 12 |  |  |  |  |
| - 13 |  |  |  |  |

- 注：投标人应附上述人员证书复印件或承诺书；

- 车辆信息

- 注：投标人应附车辆信息复印件或承诺书；

- 报价清单

- 注：按附件报价清单格式进行填报；